{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["碳达峰项目","对标项目"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"碳达峰项目","index":0,"n_rows":22,"n_cols":6,"rows_kept":22,"merged":[[2,0,2,6],[3,0,3,1],[3,2,3,6],[4,0,4,1],[4,2,4,6],[5,0,5,1],[5,2,5,6],[6,0,6,1],[6,2,6,3],[6,5,6,6],[7,0,7,1],[7,2,7,6],[8,0,8,1],[8,2,8,6],[9,0,9,1],[9,2,9,6],[10,0,10,1],[10,2,10,6],[11,0,12,1],[11,3,11,6],[12,3,12,6],[13,0,13,1],[13,2,13,6],[14,3,14,4],[14,5,14,6],[15,0,21,0],[15,1,17,1],[15,2,16,2],[15,3,15,4],[15,5,15,6],[16,3,16,4],[16,5,16,6],[17,3,17,4],[17,5,17,6],[18,1,21,1],[18,3,18,4],[18,5,18,6],[19,3,19,4],[19,5,19,6],[20,3,20,4],[20,5,20,6],[21,3,21,4],[21,5,21,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件2"]
[]
["预算支出绩效目标申报表(二级项目-明细项目)"]
["项目名称",null,"推动广东省工业领域碳达峰碳中和工作技术支撑项目"]
["资金类型",null,"省级财政专项资金"]
["项目等级",null,"二级项目"]
["省级主管部门",null,"省工业和信息化厅",null,"实施单位","通过政府采购遴选第三方机构"]
["预算年度",null,"2024年"]
["资金需求",null,"150万元"]
["支出内容",null,"通过政府采购，遴选第三方机构承担广东省工业领域碳达峰碳中和技术支撑工作，包括工业领域碳排放现状核算及调研研究、国内外碳达峰碳中和政策现状及跟踪调研研究、开展专精特新中小企业绿色低碳服务、工业低碳技术交流及政策宣贯会等。"]
["政策依据",null,"1.《中共中央 国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》提出“加快形成绿色生产生活方式。大力推动节能减排，全面推进清洁生产，加快发展循环经济，加强资源综合利用，不断提升绿色低碳发展水平”。\n2.《2030年前碳达峰行动方案》提出“工业领域要加快绿色低碳转型和高质量发展，力争率先实现碳达峰”。\n3.《“十四五”工业绿色发展规划》提出“实施工业领域碳达峰行动”。"]
["阶段性绩效信息（项目实施计划）",null,"2024.06.30前","确定项目承担单位"]
[null,null,"2024.07.01\n-\n2025.06.30","实施广东省工业领域碳达峰碳中和技术支撑工作。"]
["总体绩效\n目标",null,"1.《广东省工业领域碳排放现状研究报告》、《重点工业行业的碳排放研究报告（包括钢铁、石化、化工、建材、数据中心）》、《重点工业行业绿色低碳技术和典型案例汇编》。\n2.《国内外碳达峰碳中和政策研究报告》（频率：每季度出一次研究报告），要求报告覆盖国外政策或法规（欧盟、美国等）、国内政策或法规、碳贸易壁垒对企业的影响及对策建议等内容。\n3.开展专精特新中小企业绿色低碳服务：选2-3个行业，服务不少于10家企业，为企业建立温室气体排放核算体系，开展企业节能减碳诊断服务，开展产品碳足迹评价，编制典型案例集。每年至少组织1次典型案例推广发布会（线下+线上同步转播）。\n4.每季度组织一次在线工业低碳技术交流及政策宣贯会，每年合计培训人数不少于1000人。"]
[null,"一级指标","二级指标","三级指标",null,"指标值"]
["绩\n\n效\n\n指\n\n标","产\n出\n指\n标","数量指标","编制碳达峰相关研究报告（个）",null,"≥4"]
[{"$nulls":3},"低碳技术培训人数（个）",null,"≥1000"]
[null,null,"质量指标","绿色低碳服务覆盖行业数",null,"≥2"]
[null,"效\n益\n指\n标","社会效益\n指标","推动企业碳达峰重视程度",null,"提高"]
[null,null,"生态效益\n指标","推动行业降碳水平",null,"提高"]
[null,null,"可持续影响\n指标","绿色低碳服务经验具备推广价值",null,"具备"]
[null,null,"服务对象\n满意度指标","参与绿色低碳服务企业满意度调查",null,"90%以上"]

{"sheet":"对标项目","index":1,"n_rows":23,"n_cols":6,"rows_kept":23,"merged":[[2,0,2,6],[3,0,3,1],[3,2,3,6],[4,0,4,1],[4,2,4,6],[5,0,5,1],[5,2,5,6],[6,0,6,1],[6,2,6,3],[6,5,6,6],[7,0,7,1],[7,2,7,6],[8,0,8,1],[8,2,8,6],[9,0,9,1],[9,2,9,6],[10,0,10,1],[10,2,10,6],[11,0,13,1],[11,3,11,6],[12,3,12,6],[13,3,13,6],[14,0,14,1],[14,2,14,6],[15,3,15,4],[15,5,15,6],[16,0,22,0],[16,1,18,1],[16,2,17,2],[16,3,16,4],[16,5,16,6],[17,3,17,4],[17,5,17,6],[18,3,18,4],[18,5,18,6],[19,1,22,1],[19,3,19,4],[19,5,19,6],[20,3,20,4],[20,5,20,6],[21,3,21,4],[21,5,21,6],[22,3,22,4],[22,5,22,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["预算支出绩效目标申报表(二级项目-明细项目)"]
["项目名称",null,"重点耗能行业能效对标"]
["资金类型",null,"省级财政专项资金"]
["项目等级",null,"二级项目"]
["省级主管部门",null,"省工业和信息化厅",null,"实施单位","通过政府采购遴选第三方机构"]
["预算年度",null,"2024年"]
["资金需求",null,"400万元"]
["支出内容",null,"通过政府采购，遴选多个第三方机构承担8个重点耗能行业开展能效对标，其中部分行业在能效对标行动同时，同步开展水效对标行动。按照每个行业工作量不同，给予不同资金支持。8个行业，按50万元/行业测算，共需资金400万元。"]
["政策依据",null,"1.二十大报告提出“加快发展方式绿色转型”“实施全面节约战略，推进各类资源节约集约利用”。\n2.国务院《2021年政府工作报告》提出“推动绿色发展”“推动资源节约高效利用”“实施国家节水行动”。\n3.《国家节水行动方案》(发改环资规〔2019〕695号)提出“鼓励开展水效对标达标活动”。\n4.《广东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》（粤府〔2021〕28号）提出“开展能效‘领跑者’引领行动”“合理制定并及时调整用水定额，推进节水型社会建设”。 "]
["阶段性绩效信息（项目实施计划）",null,"第二季度","确定各行业对标的承担单位"]
[null,null,"第三季度","实施各行业能效对标"]
[null,null,"第四季度","发布对标成果（公布各行业“领跑者”）"]
["总体绩效\n目标",null,"开展水泥、石化、钢铁、有色、造纸、纺织、玻璃、数据中心等不少于8个行业能效对标活动,部分行业同步开展水效对标，促进企业整体能效水效管理水平的提高，降低生产成本，增强企业的竞争力，参与能效对标的重点耗能行业产能覆盖率不低于70%。"]
[null,"一级指标","二级指标","三级指标",null,"指标值"]
["绩\n\n效\n\n指\n\n标","产\n出\n指\n标","数量指标","能效对标行业数量（个）",null,"≥8"]
[{"$nulls":3},"水效对标行业数量（个）",null,"≥5"]
[null,null,"质量指标","参与对标的重点耗能行业产能覆盖率（%）",null,"≥70"]
[null,"效\n益\n指\n标","社会效益\n指标","推动企业能效重视程度",null,"提高"]
[null,null,"生态效益\n指标","推动行业能效水平",null,"提高"]
[null,null,"可持续影响\n指标"," 能效对标经验具备推广价值",null,"具备"]
[null,null,"服务对象\n满意度指标","参与对标企业满意度调查",null,"90%以上"]